## Sprint0
Fecha | Tarea | Impedimento | Responsable | Estado | Acción
2025-08-18 | Reunion con interesados | Poca capacidad horaria para la junta | Eduardo/Percy | Resuelto | Pedir permiso en el trabajo.
2025-08-25 | Creación de entorno de trabajo | Camaras muy costosas | Eduardo/Percy | Resuelto | se encontro una camara ip de un valor medio
2025-10-05 | Completar Sprint Backlog | Confusion en el conteo de hora | Eduardo/Percy | Resuelto | Se realiza coinsulta al profesor del funcionamiento
2025-09-01 | Generación de Trello | Las tareas creadas no se guardaban | Eduardo/Percy | Resuelto | Se actualizo el notebook
2025-09-03 | Completar Acta de Sprint Retrospective | No había una plantilla creada | Eduardo/Percy | Resuelto | Se busco en proyectos pasados
2025-10-07 | Conexion de base de datos con la API | Error de autorizacion | Eduardo/Percy | Resuelto | Se establecio la autentication correcta
2025-10-15 | Conexion de base de datos con la API | Error en la conexion de tablas | Eduardo/Percy | Resuelto | Creando tablas y relaciones
2025-10-22 | Conexion de base de datos con la API | Error de compilacion en la API | Eduardo/Percy | Resuelto | Se reestrucutacion de API y metodos HTTPS
2025-10-29 | Conexion de base de datos con la API | Conexion de aplicación con la API | Eduardo/Percy | Resuelto | Conexión de Usuario a la base de datos
2025-11-03 | Conexion de base de datos con la API | Conexion de aplicación con la API | Eduardo/Percy | Resuelto | Conexión de Usuario a la base de datos
2025-11-08 | Desarrollo aplicación | El no pago de la licencia postgresql | Eduardo/Percy | Resuelto | Realizar pago de licencia postgresql
2025-11-14 | Desarrollo presentación | DUOCUC es sede de votación | Eduardo/Percy | Resuelto | Reunión online
|  |  | Eduardo/Percy | Resuelto
|  |  | Eduardo/Percy | Resuelto
|  |  | Eduardo/Percy | Resuelto