## Sprint Backlog 0
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Migratio
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
|  | Contexto migratio | Percy/Eduardo | Finalizado | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  | Reunion con interesados | Percy/Eduardo | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8
|  | Creación de entorno de trabajo | Percy/Eduardo | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  | Completar Sprint Backlog | Percy/Eduardo | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Seleccion y definicion de plantillas | Percy/Eduardo | Finalizado | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Completar Impediment Log | Percy/Eduardo | Finalizado | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | Completar Sprint Review | Percy/Eduardo | Finalizado | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0
|  | Completar Acta de Sprint Retrospective | Percy/Eduardo | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0
|  | Generación de Trello | Percy/Eduardo | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0

## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Migratio
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-03 | Como sistema, necesito capturar imágenes desde la cámara, con la finalidad de detectar personas y medir la densidad del lugar. | Investigar cámara | Percy/Eduardo | Finalizado | 21 | 4 | 17 | 4 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
|  | Configurar transmisión en tiempo real | Percy/Eduardo | Finalizado | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 | 21 | 5 | 16 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27
HU-04 | Como sistema, necesito procesar las imágenes capturadas por la cámara con el modelo YOLO, con la finalidad de detectar y contar personas para generar métricas turísticas. | Desarrollar script de captura | Percy/Eduardo | Finalizado | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 6 | 24 | 6 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0
|  | Validar pruebas piloto | Percy/Eduardo | Finalizado | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 | 5 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0
0

## Sprint 2 Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Migratio
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-05 | Como administrador, necesito guardar en la base de datos los registros de densidad de personas obtenidos, con la finalidad de disponer de información histórica y confiable para reportes y visualización en la app. | Definir endpoints + API RESTFULL | Percy/Eduardo | Finalizado | 33 | 5 | 28 | 5 | 23 | 5 | 18 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 0
HU-06 | Como administrador, necesito visualizar reportes de densidad de visitantes por lugar y fecha, con la finalidad de planificar medidas de control y gestión turística. | Crear proyecto base en Node.js + Express | Percy/Eduardo | Finalizado | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 | 1 | 31 | 5 | 26 | 5 | 21 | 5 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 0
|  | Configurar BD PostgreSQL | Percy/Eduardo | Finalizado | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 | 3 | 29 | 3 | 26 | 3 | 23 | 3 | 20 | 3 | 17 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 0
|  | Validar funcionamiento desde interfaz | Percy/Eduardo | Finalizado | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0

## Sprint 3 Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Migratio
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como un turista, necesito visualizar en la aplicación móvil el nivel de saturación de los puntos turísticos en un mapa, con la finalidad de planificar mis visitas evitando lugares sobrecargados y optimizar mi experiencia. | Configurar proyecto en Flutter | Percy/Eduardo | Finalizado | 43 | 4 | 39 | 4 | 35 | 4 | 31 | 4 | 27 | 4 | 23 | 4 | 19 | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 43 | 0
|  | Integrar API backend, Implementar mapa de saturación | Percy/Eduardo | Finalizado | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 | 4 | 37 | 4 | 33 | 4 | 29 | 4 | 25 | 4 | 21 | 4 | 17 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 41 | 0

## Sprint 4 Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Migratio
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-02 | Como un turista, necesito crear itinerarios según mis preferencias, con la finalidad de optimizar mi tiempo y visitar más lugares sin congestión. | Final sprint | Percy/Eduardo |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | Terminar detalles en el desarrollo de la aplicación con flutter | Percy/Eduardo |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 5 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 5 | 20
|  | Implementar mapa de saturación | Percy/Eduardo |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 5 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 5 | 20
|  | Acta de aprobación | Percy/Eduardo |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | Cierre proyecto | Percy/Eduardo |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.