## Burndown
Día | Horas Ideales | Horas Reales
0 | 117 | 117
1 | 111 | 112
2 | 105 | 107
3 | 99 | 102
4 | 93 | 97
5 | 87 | 90
6 | 81 | 83
7 | 75 | 78
8 | 69 | 73
9 | 63 | 68
10 | 57 | 61
11 | 51 | 54
12 | 45 | 47
13 | 39 | 40
14 | 33 | 33
15 | 27 | 30
16 | 21 | 23
17 | 15 | 16
18 | 9 | 9
19 | 3 | 4
20 | 0 | 0