## Sheet1
Fecha | Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos
2025-08-25 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Contactar al cliente para una reunión | Conocer requerimientos y objetivos del proyecto | Coordinar hora y frecuencia de reuniones semanales
2025-08-26 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Revisión de documentación inicial | Comprender el alcance técnico del sistema | Pendiente validar requerimientos de cámara
2025-08-27 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Investigación sobre cámaras IP compatibles | Identificar modelos con soporte RTSP | Revisión de fichas técnicas y protocolos de transmisión
2025-08-28 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Pruebas de conexión con cámara local | Validar la detección del stream de video | Falta configurar credenciales y puertos
2025-08-29 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Configuración de entorno Python | Preparar entorno para captura y procesamiento de imágenes | Instalación de librerías OpenCV y YOLOv5
2025-09-01 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Configurar transmisión en tiempo real | Establecer flujo RTSP estable | Problemas con latencia en red Wi-Fi
2025-09-02 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Ajustes de resolución y FPS de cámara | Mejorar calidad y rendimiento de la transmisión | Limitación por ancho de banda
2025-09-03 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Se trabajó en la primera presentación | Revisar y afinar detalles de documentación del proyecto | Reunión en sala para presentación interna
2025-09-04 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Integrar script de prueba de captura | Validar funcionamiento base de video stream | Verificar compatibilidad con librerías
2025-09-05 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Desarrollar script de captura | Automatizar proceso de adquisición de imágenes | Revisión de errores en conexión RTSP
2025-09-08 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Implementar detección básica con OpenCV | Validar detección de movimiento y encuadre | Falta calibrar modelo para precisión
2025-09-09 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Integrar modelo YOLOv5 | Procesar imágenes para detección de personas | Ajustar pesos y tamaño de entrada del modelo
2025-09-10 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Trabajar en la configuración de tiempo real de la webcam | Ajustar detalles de captura y conteo para HU-03 y HU-04 | Falta de cámara IP disponible
2025-09-11 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Pruebas locales con video grabado | Validar funcionamiento del modelo en entorno controlado | Pendiente prueba en entorno real
2025-09-12 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Ajuste de script de detección y métricas | Generar primeras estadísticas de conteo | Diferencias entre detección y conteo real
2025-09-15 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Desarrollo de dashboard inicial | Mostrar resultados de detección en tiempo real | Falta conexión con fuente de datos estable
2025-09-16 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Pruebas integradas de captura + YOLO + Dashboard | Verificar consistencia del flujo de datos | Pruebas de rendimiento en CPU
2025-09-17 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Desarrollar script de captura final | Presentar capturas con IA y métricas en tiempo real | Falta de switch PoE para la cámara IP
2025-09-18 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Pruebas de estabilidad de transmisión | Monitorear tiempo de respuesta del sistema | Optimizar procesamiento en tiempo real
2025-09-19 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Revisión de avance con equipo | Alinear tareas pendientes antes de validación final | Coordinar revisión con el cliente
2025-09-22 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Validar conexión con cámara IP | Confirmar detección de personas en tiempo real | Ajuste de IP y credenciales
2025-09-23 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Pruebas con diferentes condiciones de luz | Verificar precisión del modelo | Resultados variables según iluminación
2025-09-24 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Validación de pruebas piloto | Presentar captura en tiempo real, métricas de conteo y aprobación del cliente | Latencia de red
2025-09-25 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Documentar resultados del Sprint | Consolidar aprendizajes y retroalimentación | Entregar resumen de avances
2025-09-26 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Terminar la documentación y presentacion sprint 1 | Presentar fin de sprint 1 | La definición de escala del dashboard en cuanto a la cantidad de personas, no utilizar cifras decimales.
2025-09-29 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Inicializar repositorio y estructura del proyecto (Node.js + Express) | Crear proyecto base y control de versiones | Definir estrategia de branching y .gitignore
2025-09-30 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Instalar dependencias básicas (express, dotenv, pg, etc.) | Preparar entorno de desarrollo | Decidir uso de ORM vs query builder
2025-10-01 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Crear servidor básico y middleware (logger, body-parser) | Levantar servidor HTTP inicial | Configurar nodemon y linting
2025-10-02 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Definir arquitectura de backend | Definir arquitectura backend, reunión con cliente | disponibilidad de sala
2025-10-03 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Diseñar esquema de base de datos (tablas: density_records, locations, users) | Modelar datos para HU-05 | Revisar normalización y tipos de datos
2025-10-06 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Configurar PostgreSQL (local/containers) y crear scripts de migración | Tener BD lista para conexión de la app | Permisos, puertos y variables de entorno
2025-10-07 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Implementar conexión DB en Node.js y realizar pruebas de conexión | Verificar conexión y CRUD básico | Timeouts y strings de conexión
2025-10-08 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Definir endpoints REST iniciales (POST /density, GET /reports) | Cubrir funcionalidades de HU-05 y HU-06 | Autenticación y validación pendientes
2025-10-09 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Implementar endpoint para guardar registros de densidad | Reunion con cliente | Validar payload y manejo de fechas
2025-10-10 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Implementar endpoints de consulta y reportes (filtros por lugar/fecha) | Generar métricas para HU-06 | Optimización de consultas y paginación
2025-10-13 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Escribir pruebas unitarias e integración para endpoints y DB | Asegurar estabilidad antes de demo | Cobertura parcial, corregir errores detectados
2025-10-14 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Pruebas de fin sprint 2 | Preparar presentación fin sprint 2
2025-10-15 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | preparar presentación fin de sprint al cliente | Presentar presentación fin sprint 2 cliente
2025-10-16 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Presentar fin sprint 2 al cliente, preparar presentación fin sprint 2 DUOC | Presentar fin sprint 2
2025-10-17 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez | Retrospectiva y ajuste de backlog post-demo | Priorizar mejoras para Sprint 3 | Listado de tareas pendientes y dependencias
2025-10-20 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-21 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-22 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-23 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-24 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-27 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-28 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-29 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-30 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-10-31 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-03 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-04 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-05 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-06 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-07 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-10 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-11 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-12 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-13 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-14 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-17 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-18 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-19 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-20 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-21 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-24 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-25 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-26 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-27 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-11-28 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-01 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-02 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-03 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-04 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-05 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-08 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-09 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-10 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-11 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-12 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-15 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-16 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-17 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-18 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez
2025-12-19 | Eduardo Villegas y Percy Santibañez