## Riesgos
RIESGOS PROYECTO MIGRATIO
ID | Riesgo | Tipo | Descripción | Evidencia
R1 | Falta de cámara IP disponible | Técnico/Operativo | No se contaba con la cámara IP para pruebas de transmisión en tiempo real | Observación diaria 10/09/2025
R2 | Falta de switch PoE | Técnico/Infraestructura | Limitó la conexión de cámaras para pruebas en tiempo real | Observación diaria 17/09/2025
R3 | Limitación de ancho de banda y latencia de red | Técnico | La transmisión de video en tiempo real presentaba retrasos | Daily meetings 01/09/2025 – 02/09/2025
R4 | Disponibilidad de sala para reuniones y presentaciones | Organizacional | Se dificultó coordinar reuniones con el cliente y presentaciones internas | Daily meetings 02/09/2025 y 25/08/2025
R5 | Retrasos en definición de endpoints y API REST | Técnico/Planificación | Inicialmente no se tenía claridad sobre qué endpoints crear | Sprint 2 – Daily meetings 02/10/2025 y 08/10/2025
R6 | Problemas en conexión con la base de datos PostgreSQL | Técnico | Fallas en la conexión y pruebas de persistencia | Sprint 2 – Daily meetings 06/10/2025 – 07/10/2025
R7 | Problemas en conexión con la base de datos PostgreSQL y el usuaruio | Técnico | Fallas en la conexión con la base de datos y el usuario | Sprint 2 – Daily meetings 29/10/2025 – 03/11/2025 - 04/11/2025
ANALISIS DE RIESGOS
ID | Probabilidad | Impacto | Nivel | Observaciones
R1 | Alta | Alta | Crítico | Impidió pruebas de HU-03 en tiempo real hasta conseguir la cámara IP
R2 | Media | Alta | Alto | Limitó el despliegue completo de la infraestructura de prueba
R3 | Media | Media | Moderado | Afectó calidad de transmisión y desempeño de la demo inicial
R4 | Media | Media | Moderado | Requiere planificación anticipada de reuniones y disponibilidad de recursos
R5 | Media | Alta | Alto | Impacta cumplimiento de HU-05 y HU-06 si no se definen los endpoints a tiempo
R6 | Media | Alta | Alto | Impide pruebas de persistencia de datos, afectando HU-05
R7 | Media | Alta | Alto | Impide pruebas de conexión a la base de datos, afectando HU-01
PLAN DE MITIGACIÓN
ID | Estrategia | Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Mitigación | Adquirir cámara IP o utilizar simulador/stream local para pruebas | Eduardo Villegas / Percy Santibañez
R2 | Mitigación | Obtener switch PoE temporalmente o probar con alimentación independiente | Eduardo Villegas / Percy Santibañez
R3 | Prevención | Limitar resolución/FPS durante pruebas y priorizar pruebas de conexión local | Eduardo Villegas / Percy Santibañez
R4 | Prevención | Coordinar reuniones virtuales y reservar sala con antelación | Eduardo Villegas / Percy Santibañez
R5 | Mitigación | Reunión con cliente para definir endpoints y validación de API antes de desarrollo | Eduardo Villegas / Percy Santibañez
R6 | Mitigación | Configuración de conexión, validación de credenciales y pruebas unitarias | Eduardo Villegas / Percy Santibañez
R7 | Mitigación | Se realiza limpieza de usuarios y se crean nuevos usuarios. | Eduardo Villegas / Percy Santibañez