## Impediment Log Sprint 2
Fecha | HU | Tarea | Impedimento | Responsable | Estado | Acción
2025-10-01 | HU-05 | Ingesta /api/metricsen Render | demoraba 10–15s el primer insert | Eduardo | Resuelto | Bajar la latencia y tiempo de envios
2025-10-03 | HU-05 | Idempotencia / deduplicación | Duplicados por segundos | Percy | Resuelto | Índice único (source_id, ts_sec)
2025-10-05 | HU-06 | Dashboard (gráficos) | Servidor bloqueaba cargas de Chart.js/CDN | Percy | Resuelto | Crear nuestro propio dashboard
2025-10-11 | HU-05 | Normalización de tiempo | Desfase horario (UTC vs Hora local) en dashboard | Eduardo | En curso | Guardar tiempo; conversión en API a Chile/Santiago.
2025-10-14 | HU-06 | Métrica semáforo por capacidad | Falta join a lugar.capacidad_maxima | Percy | Resuelto | Join por source_id→lugar_id
2025-10-15 | HU-06 | Snapshot de cámara en UI | La autentificacion del snapshot bloqueaba la imaguen y relentisa | Eduardo | Resuelto | Desactivar snapshot